## Feuil1
Nom: | Rakotobe Arinirina Felana
ETU: | 1710
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Base | Conception | Base | 90 | 90 | 0 | 100%
Login | Admin | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Admin | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
template | integration | Affichage | 60 | 10 | 0 | 100%
type data | insertion | affichage | 20 | 10 | 0 | 100%
type data | update | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
type data | delete | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
table data | insertion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
table data | update | metier | 20 | 0 | 20 | 0%
table data | delete | affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
consommation | insertion | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
consommation | update | metier | 15 | 0 | 20 | 0%
consommation | delete | affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
production et consommation | Import CSV | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
production et consommation | Import CSV | metier | 15 | 15 | 15 | 50%
production et consommation | diagramme | Affichage | 40 | 0 | 15 | 0%
production et consommation | lien | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
cosommation | lien | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
liste details | details | Affichage | 60 | 0 | 15 | 0%
production | insertion | affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
production | delete | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
test | Import CSV | metier | 20 | 10 | 10 | 50%
|  |  | 525 | 185 | 230 | 44.58%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé